|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado |
| Planteamiento del problema | 8 días | jue 12/10/17 | lun 23/10/17 |  | \*Diana Marcela Diaz Diaz  \*Nairobi Adriana Hidalgo Herrera  \*Juan Camilo Rairan  \*Angie Bibiana Lopez Rivera | 100% |
| Recolección de información | 30 días | mar 24/10/17 | lun 04/12/17 | 1 | \*Diana Marcela Diaz Diaz  \*Nairobi Adriana Hidalgo Herrera  \*Juan Camilo Rairan  \*Angie Bibiana Lopez Rivera | 85% |
| Argumentación física del proyecto (Introducción, Justificación, Objetivos). | 5 días | mar 05/12/17 | lun 11/12/17 | 2 | \*Diana Marcela Diaz Diaz  \*Nairobi Adriana Hidalgo Herrera  \*Juan Camilo Rairan  \*Angie Bibiana Lopez Rivera | 100% |
| Argumentación física del proyecto (Marco teórico) | 5 días | mar 12/12/17 | lun 18/12/17 | 3 | \*Diana Marcela Diaz Diaz  \*Nairobi Adriana Hidalgo Herrera  \*Juan Camilo Rairan  \*Angie Bibiana Lopez Rivera | 100% |
| Informe de requerimientos | 3 días | mar 19/12/17 | jue 21/12/17 | 4 |  | 20% |
| Mapa de procesos | 3 días | vie 22/12/17 | mar 26/12/17 | 5 |  | 60% |