## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias) | Responsables | Predecesora | Porcentaje %
Planteamiento del Problema | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 11 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera |  | 100%
Recolección de Información | 2017-10-24 | 2017-12-04 | 41 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 1 | 85%
Introducción, Justificación y Objetivos. | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 6 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 2 | 100%
Marco teórico | 2017-12-12 | 2017-12-18 | 6 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 3 | 100%
Informe de requerimientos | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 4 | 20%
Mapa de procesos | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 4 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 5 | 60%
Documento Proyecto | 2018-03-23 | 2018-04-02 | 10 | *Diana Marcela Diaz Diaz *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera *Juan Camilo Rairan *Angie Bibiana Lopez Rivera | 6 | 100%
Modelo Relacional | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 2 | *Juan Camilo Rairan | 6 | 100%
Diagrama de Gantt | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 2 | *Nairobi Adriana Hidalgo Herrera | 6 | 100%
Entidad Relación Proyecto | 2018-03-28 | 2018-03-31 | 3 | *Diana Marcela Diaz Diaz | 6 | 100%
Casos de Uso Proyecto | 2018-03-28 | 2018-03-31 | 3 | *Angie Bibiana Lopez Rivera | 6 | 100%
0